ПАСПОРТ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

| Название проекта | «Дети имеют право» Ученический проект обучающихся 1 – 4 классов |
| --- | --- |
| Состав проектной группы и функции в проекте | Творческая группа №1 обучающихся - Гащенко Д. - 1 класс - Кочкина А. – 2 класс - Куцолап А.– 2 класс - Венецкая Э. – 4 класс (ответственная за самостоятельную деятельность «Раскрашивание фона и декорации для мультфильма»). Творческая группа №2 обучающихся - Быкарев А. – 2 класс - Кондриков М. – 4 класс (ответственная за передвижение фигурок героев и фотографирование каждого передвижения) Творческая группа №3 обучающихся - Тыщенко З. – 2 класс - Почтаренко М. – 3 класс - Слюсарева З. – 3 класс (ответственная за озвучивание персонажей, записывают реплики и диалоги) Творческая группа №4 обучающихся (Ответственная за создание мультфильма на компьютере) - Сарри А. - 2 класс - Шахназарян Т. – 3 класс -Рысухин П. – 3 класс |
| Руководитель проекта | Руководитель проекта: Артюхова Л.А. педагог-психолог |
| Сроки реализации проекта | Сентябрь-октябрь 2024г. |
| Тип проекта | Информационный |
| Актуальность данной темы | При общении в школе мы, обучающиеся 1-4 классов, ежедневно сталкиваемся с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. Поняли, что недостаточно знакомы с ними. Учитывая интерес к данной теме, мы решили, что будем изучать права и обязанности ребенка, реализуя проект «Дети имеют право». Познакомившись со своими правами и обязанностями ребенка, мы узнаем свои права и способы их защиты на материалах Конвенции ООН о правах ребенка. |
| Цель проекта | Узнать о правах детей. |
| Задачи проекта | 1.Найти информацию о правах детей в библиотеке, у социального педагога, спросить у родителей. 2. Изучить содержание Конвенции о правах ребенка. 3. Создать продукт проекта в форме мультфильма «Дети имеют право». |
| Необходимые ресурсы | Компьютер, принтер, специальная литература, дидактические игры, фотоаппарат, видеокамера, изобразительный материал для продуктивной деятельности. |
| Этапы выполнения проекта | 1.Организационный этап - с 9 по 15 сентября 2024г. https://disk.yandex.ru/d/DF5sgaauoYsl-w Виды деятельности: - постановка проблемы; - определение цели и задач проекта; - построение плана работы на весь период проектной деятельности. 2.Основной этап – с 16 сентября по 23 октября 2024г. https://disk.yandex.ru/d/c9brSQD_1rdC0Q Виды деятельности: - посещение библиотеки; - беседа «Конвенции ООН о правах ребенка»; - просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука прав ребенка» - разучивание стихов «О правах детей» (Захаров Юрий Васильевич) -сюжетно-ролевая игра «Игра «Мы разные, но у нас равные права» - сбор материала для мультфильма - самостоятельная деятельность (Раскрась сюжеты мультфильма; 3. Заключительный этап – 20-24 октября 2024г. https://disk.yandex.ru/d/T6Bu-WzsE9clyA Виды деятельности: -подведение итогов проекта «Дети имеют право»; -создание продукта проекта в виде анимационного фильма «Дети имеют право» и представление проекта. |
| Описание результатов проекта | В процессе реализации проекта мы, ребята 1-4 класса, познакомились со своими правами и обязанностями на материалах «Конвенции ООН о правах ребенка» и принимали участие в продуктивной деятельности. Создали мультфильм «Дети имеют право» |
| Представление результатов проекта | Форма представления - просмотр анимационного фильма. Целевая аудитория – дети 1-4 классов |
| Визуализация продукта проекта | Приложение №1 к паспорту ученического проекта«ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО.mp4» https://disk.yandex.ru/i/K-o8yVLopuJKcQ |

Приложение №1  к паспорту ученического проекта