КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                          ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                               УЧРЕЖДЕНИЕ «КОТОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Адрес:403805, Волгоградская обл., г.Котово, ул. Чапаева, 3, тел: 4-36-61

ОКПО 22415977;ОГРН 1023404974702; ИНН 3414012415; КПП 341401001

kotovoshkolaint@mail.ru

Присвоен

статус региональной инновационной площадки

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области

№ 5 от 22.01.24 г.

Календарный план инновационного проекта

Тема региональной инновационной площадки:

"Социально-педагогическое проектирование как средство формирования жизненных компетенций у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях школы-интерната"

на период: 2024 – 2028 гг.

Общее руководство региональной инновационной площадкой:

- Алатарцев В.П., директор ГКОУ                                   «Котовская школа-интернат»

- Макарова А.А., ответственный координатор РИП, методист ГКОУ «Котовская школа-интернат»

- Юдина Т.Г., консультант/ научный руководитель РИП, старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики, физической культуры и ОБЖ, ГАУ ДПО «ВГАПО»

г. Волгоград, 2024

Календарный план  инновационного  проекта

| Задачи и шаги реализации | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Разработать и внедрить модель формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. |  |  |  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Изучение и анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней по вопросу формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования | февраль 2024г |  |  |
| Разработка пакета локальных актов, регулирующих инновационную деятельность в рамках реализации инновационного проекта | 2024г февраль-май |  |  |
| Создание рабочей группы по разработке модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. | 2024г февраль |  |  |
| Планирование рабочей группой модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. | 2024г февраль-март |  |  |
| Формирование междисциплинарных команд по планированию содержания модели овладения жизненными компетенциями по основным направлениям: 1 команда. «Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин»; 2 команда. «Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!»; 3 команда. «Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра»; 4 команда. «Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!»; 5 команда. «Родительский клуб «Семейная гостиная», организация и проведение». 6 команда. «Постоянно действующий семинар для педагогов « 3D:Думай! Действуй! Дерзай!» 7 команда. «Мониторинг жизненных компетенций у обучающихся, воспитанников посредством социально-педагогического проектирования» | 2024г апрель |  |  |
| Обеспечение участия административного состава и педагогических работников в методических мероприятиях различного уровня и курсовой подготовки по проблеме формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. | 2024г | 2025-2026гг |  |
| Разработка содержания модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования по направлениям: 1 команда. «Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин»; 2 команда. «Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!»; 3 команда. «Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра»; 4 команда. «Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!»; 5 команда. «Родительский клуб «Семейная гостиная»; 6 команда. «Постоянно действующий семинар для педагогов « 3D:Думай! Действуй! Дерзай!» |  | 2024г август 2025г август 2026г август 2027г август 2024г август 2024г август |  |
| Составление планов работы с социальными партнёрами по направлениям модели формирования жизненных компетенций: - Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин»; - Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». - Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра»; - Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!»; |  | 2024г август 2025г август 2026г август 2027г август |  |
| Апробирование модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями по направлениям: - Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин»; - Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра»; - Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!»; |  | 2024г сентябрь - 2025г май 2025г сентябрь - 2026г май 2026г сентябрь - 2027г май 2027г сентябрь - 2028г май |  |
| Освоение педагогами технологии социально-педагогического проектирования. |  | 2024-2028гг |  |
| Проведение мониторинга по реализации инновационной модели по направлениям: -Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин»: Входная диагностика Итоговая диагностика -Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!»: Входная диагностика Итоговая диагностика -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра»: Входная диагностика Итоговая диагностика -Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!»: Входная диагностика Итоговая диагностика |  | 2024г сентябрь 2025г май 2025г сентябрь 2026г май 2026г сентябрь 2027г май 2027г сентябрь 2028г май |  |
| Задача 2: Составить и апробировать комплекс диагностического инструментария для выявления степени эффективности реализации модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. |  |  |  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Определение междисциплинарной командой комплекса диагностического инструментария для осуществления мониторинговой деятельности по направлениям: -Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин». -Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра». -Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!». |  | 2024г август 2025г август 2026г август 2027г август |  |
| Апробация комплекса диагностического инструментария по направлениям: -Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин». -Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра». -Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!». |  | 2024г сентябрь 2025г сентябрь 2026г сентябрь 2027г сентябрь |  |
| Комплектация и оформление комплекса диагностического инструментария по направлениям: -Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин». -Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра». -Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!». |  | 2025г июнь 2026г июнь 2027г июнь 2028г июнь |  |
| Комплектация и оформление комплекса диагностического инструментария модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. |  |  | 2028г сентябрь-декабрь |
| Задача 3: Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов путем внедрения в педагогическую практику технологии социально-педагогического проектирования как средства овладения жизненными компетенциями обучающимися с интеллектуальными нарушениями |  |  |  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Выявление среди педагогов образовательного учреждения профессиональных затруднений по использованию технологии социально-педагогического проектирования как средства овладения жизненными компетенциями обучающимися с интеллектуальными нарушениями |  | 2024г август |  |
| Организация и проведение постоянно действующего семинара для педагогов « 3D:Думай! Действуй! Дерзай!» |  | 2024г сентябрь - 2028г май |  |
| Оказание индивидуальной методической помощи педагогам в реализации социально-педагогических проектов по результатам анкетирования |  | 2024г сентябрь - 2028г май |  |
| Задача 4: Выработать комплекс организационно – педагогических мероприятий с родительской общественностью, направленный на формирование и развитие успешной социализации обучающихся с интеллектуальными нарушениями |  |  |  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Выявление среди родительской общественности затруднений по формированию жизненных компетенций у детей с интеллектуальными нарушениями |  | 2024г сентябрь |  |
| Организация и проведение родительского клуба «Семейная гостиная» |  | 2024г октябрь - 2028г май |  |
| Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи родителям по формированию жизненных компетенций у детей с интеллектуальными нарушениями по результатам анкетирования |  | 2024г сентябрь - 2028г май |  |
| Задача 5: Разработать методические материалы социально-педагогического проектирования по следующим направлениям развития жизненных компетенций: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, социально-трудового. |  |  |  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Оформление методических материалов социально-педагогического проектирования по направлениям: -Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин». -Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра». -Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!». -Родительский клуб «Семейная гостиная»; - Постоянно действующий семинар для педагогов « 3D:Думай! Действуй! Дерзай!» |  | 2025г июнь 2026г июнь 2027г июнь 2028г июнь 2028г июнь 2028г июнь |  |
| Комплектация и оформление материалов модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. |  | 2028г август –сентябрь |  |
| Экспертиза модели формирования жизненных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями посредством социально-педагогического проектирования. |  |  | 2028г октябрь – декабрь |
| Задача 6: Диссеминировать опыт формирования жизненных компетенций у обучающихся с умственной отсталостью посредством социально-педагогического проектирования |  |  |  |
| Шаги реализации (мероприятия) | Период реализации | Период реализации | Период реализации |
| Проведение региональных научно-практических конференций по направлениям: -Портфель проектов по гражданско-патриотическому развитию «Я патриот, я гражданин». -Портфель проектов по социально-трудовому развитию «Мир, в котором мы живем!». -Портфель проектов по духовно-нравственному развитию «Мир добра». -Портфель проектов по спортивно-оздоровительному развитию «В здоровом теле – здоровый дух!». |  |  | 2025г ноябрь 2026г ноябрь 2027г ноябрь 2028г ноябрь |
| Участие в конкурсах, проектах, программах по проблеме инновационной деятельности, в том числе в сети Интернет |  |  | 2024-2028гг |
| Выпуск сборников, авторских программ в рамках социально-педагогических проектов, разработок педагогов, статей в СМИ, в том числе в сети Интернет |  |  | 2024-2028гг декабрь |